Отчет по реализации проекта муниципально ресурсного центра

«Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» за 2 полугодие 2019/2020 учебного года

**«Формирование безопасной образовательной среды для участников образовательных отношений посредством осуществления взаимодействия старшей и младшей школы, через внедрение в образовательный процесс проектной деятельности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| Деятельностный этап  - наработка методического инструментария  - проведение диагностик  - реализация основных мероприятий проекта  - методическое обеспечение содержание модели безопасной образовательной среды | Создание рабочей группы, включающей в себя администрацию, преподавательский состав, психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников; сентябрь  Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 17 сентября  Знакомство и установление контакта старшеклассников с учащимися 3 классов; сентябрь  Работа творческой группы внутри школы. сентябрь  Первичные диагностические замеры: «Чувства к школе», «Тестирование по ПДД», «Оценка уровня тревожности», «Социометрия» (1 замер) октябрь  Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 29 октября  Работа творческой группы внутри школы. октябрь  Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 5 ноября  Реализация программы старшеклассников «Только зелёный, только безопасный!»  Проведение интерактивной программы «Маршруты безопасности». ноябрь  Работа творческой группы внутри школы. ноябрь  Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 5 декабря  Реализация программы старшеклассников «Только зелёный, только безопасный!»  Проведение интерактивного урока «Пешеход на дороге».  декабрь  Работа творческой группы внутри школы. декабрь  Подготовка спектакля «ПДД» учащимися 9 и 3 классов для учащихся 1 класса январь  Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 28 января  Проектная деятельность. Защита проекта ученицы 9В класса Хоревой И. «Только зеленый. Только безопасный»  Работа творческой группы внутри школы. январь  Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 11 февраля  Работа творческой группы внутри школы. февраль  Подготовка спектакля «ПДД» учащимися 9 и 3 классов для учащихся 1 классафевраль  Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 17 марта  Подготовка спектакля «ПДД» учащимися 9 и 3 классов для учащихся 1 класса март  Работа творческой группы внутри школы. март  Работа творческой группы внутри школы. Апрель  Повторные диагностические замеры: «Чувства к школе», «Тестирование по ПДД», «Оценка уровня тревожности», «Социометрия» апрель  Спектакль, подготовленный и организованный участниками проекта спектакль для учащихся 1 класса общеобразовательной организации по ПДД май  Работа творческой группы внутри школы. май | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Знакомство с документами МРЦ и особенностями деятельности  Создать условия для взаимодействия старшей и младшей школы через систему мероприятий  Создание модели безопасной образовательной среды  Результаты анкетирования позволяют определить уровень знаний, изучить межличностные взаимоотношения и эмоциональное состояние.  Создание модели безопасной образовательной среды  Повышение уровня знаний. Просвещение.  Комфортное самоощущение в разных ролях образовательного процесса. Создание благоприятных условий для межличностного общения учащихся.  Выявление уровня знаний по теме, динамики в межличностных взаимоотношениях учащихся и эмоциональном состоянии. | Цель достигнута  Цель выполнена не полностью  Цель не достигнута | Необходима коррекция деятельности: в связи с ситуацией в мире, а именно переход на дистанционное обучение, некоторые формы работы не были реализованы. Выполнение предполагается осуществить в следующем 2020-2021 учебном году. |

Отчет составила Ситник М.Н.