Отчет по реализации проекта муниципально ресурсного центра

«Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» за 2 полугодие 2019/2020 учебного года

**«Формирование безопасной образовательной среды для участников образовательных отношений посредством осуществления взаимодействия старшей и младшей школы, через внедрение в образовательный процесс проектной деятельности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| Деятельностный этап- наработка методического инструментария- проведение диагностик- реализация основных мероприятий проекта- методическое обеспечение содержание модели безопасной образовательной среды | Создание рабочей группы, включающей в себя администрацию, преподавательский состав, психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников; сентябрьРабота в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 17 сентябряЗнакомство и установление контакта старшеклассников с учащимися 3 классов; сентябрьРабота творческой группы внутри школы. сентябрьПервичные диагностические замеры: «Чувства к школе», «Тестирование по ПДД», «Оценка уровня тревожности», «Социометрия» (1 замер) октябрьРабота в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 29 октябряРабота творческой группы внутри школы. октябрь Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 5 ноябряРеализация программы старшеклассников «Только зелёный, только безопасный!»Проведение интерактивной программы «Маршруты безопасности». ноябрьРабота творческой группы внутри школы. ноябрь Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 5 декабряРеализация программы старшеклассников «Только зелёный, только безопасный!»Проведение интерактивного урока «Пешеход на дороге».декабрьРабота творческой группы внутри школы. декабрь Подготовка спектакля «ПДД» учащимися 9 и 3 классов для учащихся 1 класса январьРабота в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 28 январяПроектная деятельность. Защита проекта ученицы 9В класса Хоревой И. «Только зеленый. Только безопасный»Работа творческой группы внутри школы. январь Работа в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 11 февраляРабота творческой группы внутри школы. февраль Подготовка спектакля «ПДД» учащимися 9 и 3 классов для учащихся 1 классафевральРабота в общей группе в рамках совещаний на базе ГЦ ППМС: 17 марта Подготовка спектакля «ПДД» учащимися 9 и 3 классов для учащихся 1 класса мартРабота творческой группы внутри школы. мартРабота творческой группы внутри школы. АпрельПовторные диагностические замеры: «Чувства к школе», «Тестирование по ПДД», «Оценка уровня тревожности», «Социометрия» апрельСпектакль, подготовленный и организованный участниками проекта спектакль для учащихся 1 класса общеобразовательной организации по ПДД майРабота творческой группы внутри школы. май | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проектаЗнакомство с документами МРЦ и особенностями деятельностиСоздать условия для взаимодействия старшей и младшей школы через систему мероприятийСоздание модели безопасной образовательной средыРезультаты анкетирования позволяют определить уровень знаний, изучить межличностные взаимоотношения и эмоциональное состояние. Создание модели безопасной образовательной средыПовышение уровня знаний. Просвещение. Комфортное самоощущение в разных ролях образовательного процесса. Создание благоприятных условий для межличностного общения учащихся.Выявление уровня знаний по теме, динамики в межличностных взаимоотношениях учащихся и эмоциональном состоянии. | Цель достигнутаЦель выполнена не полностьюЦель не достигнута | Необходима коррекция деятельности: в связи с ситуацией в мире, а именно переход на дистанционное обучение, некоторые формы работы не были реализованы. Выполнение предполагается осуществить в следующем 2020-2021 учебном году. |

Отчет составила Ситник М.Н.