Отчет по реализации проекта МИП

«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»

за II полугодие 2019-2020 учебного года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III этапОбобщающий(январь 2020–май 2020) | Основное содержание деятельности | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
|  | * анализ достигнутых результатов реализации проекта;
* обобщение опыта работы на школьном, муниципальном, региональном уровнях;
* презентация сетевой модели на школьном, муниципальном, региональном уровнях (семинары).
* проведение экспертизы итоговых продуктов МИП.
* отчет об итогах реализации проекта
* обобщение опыта по внедрению сетевой модели.
 | * Разработана и внедрена сетевая модель информационно-методического

взаимодействия педагоговобразовательных учреждений.* Муниципальный банк

информационно-образовательных и учебно-методических ресурсов, размещенных в сетевых образовательных сообществах и на персональных сайтах учителей.* Эффективное использование в учебной и внеурочной деятельности педагогами образовательных учреждений МСО учебно-методических материалов проекта
* Проведена презентация результатов работы МИП на школьном уровне (проведены семинары и педсовет)
* Используя результаты работы МИП создан Школьный Портал дистанционного обучения для организации обучения в условиях самоизоляции.
 | презентация сетевой модели на муниципальном, региональном уровнях (из-за работы в режиме самоизоляции) |

Отчет подготовила Бубякина А.В.