Отчет по реализации проекта муниципально ресурсного центра

«Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» за 1 полугодие 2020/2021 учебного года

**«Формирование безопасной образовательной среды для участников образовательных отношений посредством осуществления взаимодействия старшей и младшей школы, через внедрение в образовательный процесс проектной деятельности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| Сентябрь | Совещание в рамках МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)Создание рабочей группы, включающей в себя администрацию и преподавательский состав, социально-психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников;Знакомство и установление контакта старшеклассников с учащимися начальной школы | Знакомство с документами МРЦ и особенностями деятельностиСовместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта | Цель достигнута |  |
| Октябрь | 3.10.Установойный вебинар для участников МРЦ20.10. участие в вебинаре для участников МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225) на базе ГЦЗнакомство и установление контакта старшеклассников с учащимися начальной школы;Проведение входного тестирования по ПДД для участников проектаПсихологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;Первичные диагностические замеры: «Чувства к школе», «Оценка уровня тревожности», «Социометрия» (1 замер)  | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проектаОпределить уровень знаний ПДД у участников проектаСнижение тревоги. Координация.Результаты анкетирования позволяют определить уровень знаний, изучить межличностные взаимоотношения и эмоциональное состояние.  | Цель достигнута |  |
| Ноябрь | **17 ноября (дистанционно)**МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;Мероприятие для параллели 1х классов «Посвящение в первоклассники». Экскурсия по станциям и театрализованное представлениеУчастие программы «Только зеленый! Только безопасный!» во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»Проведение интерактивной программы «Маршруты безопасности» учениками 10А класса для учащихся начальной школы | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проектаСнижение тревоги. Координация.Создание условий для самореализации учеников; Взаимодействия старшей и младшей школы.Получение новых знаний, способствующей формированию навыков безопасного поведения на дороге знаний. Освоение нового опыта. Возможность профессиональной пробы. | Цель достигнута |  |
| Декабрь | **В течение месяца  (дистанционно)**МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;Проведение интерактивного урока для учащихся начальной школы «Пешеход на дороге»Сопровождение и проведение старшеклассниками уроков для учащихся 1-4 классов **«Безопасные дороги»** Участие программы «Только зеленый! Только безопасный!» во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»Новогоднее мероприятие для учащихся начальной школы. Массовка у елки и новогодний спектакль. | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проектаСнижение тревоги. Координация.Получение новых знаний, способствующей формированию навыков безопасного поведения на дороге знаний. Освоение нового опыта. Возможность профессиональной пробы.В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Создание условий для самореализации учеников; Взаимодействия старшей и младшей школы. | Цель достигнутаПризер в номинации «Помощь детям» |  |

Отчет составила Ситник М.Н.