Отчет по реализации проекта муниципального ресурсного центра

«Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» за 1 триместр 2020/2021 учебного года

**«Формирование безопасной образовательной среды для участников образовательных отношений посредством осуществления взаимодействия старшей и младшей школы, через внедрение в образовательный процесс проектной деятельности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| Сентябрь | Совещание в рамках МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)  Создание рабочей группы, включающей в себя администрацию и преподавательский состав, психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников;  Знакомство и установление контакта старшеклассников с учащимися начальной школы | Знакомство с документами МРЦ и особенностями деятельности  Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта | Цель достигнута |  |
| Октябрь | 3.10.Установойный вебинар для участников МРЦ  20.10. участие в вебинаре для участников МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225) на базе ГЦ  Знакомство и установление контакта старшеклассников с учащимися начальной школы;  Проведение входного тестирования по ПДД для участников проекта  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  Первичные диагностические замеры: «Чувства к школе», «Оценка уровня тревожности», «Социометрия» (1 замер)  Участие программы «Только зеленый! Только безопасный!» во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Определить уровень знаний ПДД у участников проекта  Результаты анкетирования позволяют определить уровень знаний, изучить межличностные взаимоотношения и эмоциональное состояние. | Цель достигнута  6 место народного голосования в номинации «Помощь детям» |  |

Отчет составила Ситник М.Н.