**Промежуточный отчет за 1 полугодие 2022-2023 учебного года о результатах деятельности муниципального ресурсного центра «Сопровождение деятельности образовательных организаций по организации профилактической работы и оказанию психологопедагогической помощи детям с аутоагрессивным и суицидальным поведением»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/дата | Мероприятие//место проведения | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1. 29. 09.2022, | Установочное совещание с руководителями (исполнителями)МИП, МСП, МРЦУл.БольшаяОктябрьская, 44/60 | Луканина МФ (руководитель проекта)Шулина М.Н.(куратор) | Определить ожидаемые цели, установить правила и решламент | Цели достигнуты | - |
| 2. 18.10.2022 | Организационная встреча «Профилактическая работа и оказаниепсихолого-педагогической помощи детям саутоагрессивным и суицидальнымповедением в образовательныхорганизациях»Ул.БольшаяОктябрьская, 122 | Шулина М.Н. | Определение общей концепции, постановка целей на год | Цели достигнуты | - |
| 3. 24.10.2-22 | Совещание при директоре  Средняя школа №42 | Ященко Л.В.  | Определение творческой группы. Постановка целей проека | Цели достигнуты | - |
| 4. 10.11.2022 | КПК «Кризисное психологическое консультирование в образовательных организация. Специфика и способы работы педагога - психолога» ЗУМ | Шулина М.Н. | Курсы повышения квалификации в рамках темы проекта  | Цели достигнуты | - |
| 5. 18.11.2022 | Работа в рамках рабочей группы:Завуч по ВР Некраш Е.В., педагоги-психологи: Козлова Т.Н., Шулина МН., Социальный педагог Бучина Е.Н.Средняя школа №42 | Некраш Е.В. | Текущие вопросы/ рабочие моменты/ коррекция текущей деятельности | Цели достигнуты | - |
| 6. 24.11.2022 | КПК «Кризисное психологическое консультирование в образовательных организация. Специфика и способы работы педагога - психолога» ЗУМ | Шулина М.Н. | Курсы повышения квалификации в рамках темы проекта  | Цели достигнуты | - |
| 7. 16.11.2022 | Совещание рабочей группы «Профилактическая работа и оказаниепсихолого-педагогической помощи детям саутоагрессивным и суицидальнымповедением в образовательныхорганизациях» руководитель проекта Луканина М.Ф, куратор школы 42, куратор школы 13Ул.БольшаяОктябрьская, 122 | Шулина М.Н. | Текущие вопросы/ рабочие моменты/ коррекция текущей деятельности | Цели достигнуты | - |
| 8. 8.12.2022 | КПК «Кризисное психологическое консультирование в образовательных организация. Специфика и способы работы педагога - психолога» ЗУМ | Шулина М.Н. | Курсы повышения квалификации в рамках темы проекта  | Цели достигнуты | - |
| 9. 7.11.2022 | Работа в рамках рабочей группы:Завуч по ВР, педагоги-психологи, социальный педагог средняя школы №42 | Некраш Е.В. | Текущие вопросы/ рабочие моменты/ коррекция текущей деятельности | Цели достигнуты | - |
| 10. 22.12.2022 | КПК «Кризисное психологическое консультирование в образовательных организация. Специфика и способы работы педагога - психолога» ЗУМ | Шулина М.Н. | Курсы повышения квалификации в рамках темы проекта  | Цели достигнуты | - |
| 11В течении месяца | Совещание рабочей группы «Профилактическая работа и оказаниепсихолого-педагогической помощи детям саутоагрессивным и суицидальнымповедением в образовательныхорганизациях» руководитель проекта Луканина М.Ф, куратор школы 42, куратор школы 13Ул.БольшаяОктябрьская, 122 | Шулина М.Н. | Текущие вопросы/ рабочие моменты/ коррекция текущей деятельности  | Цели достигнуты | - |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? \_\_\_\_\_Изменения не вносились

 Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности \_\_\_оптимальные для работы, существует команда, определены цели, распределены задания

Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта \_непреодолимых трудностей не возникало.

Контактное лицо: педагог-психолог Шулина МН. yarsch-42@yandex.ru т.30-75-61

<https://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/municipalnyj_resursnyj_centr_soprovozhdenie_deyatelnosti_obrazovatelnyh_organizacij_po_organizacii_profilakticheskoj_raboty_i_ok/otchety/>