Дорожная карта

по формированию условий реализации ООП ООО в МОУ СОШ № 42

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классах с 01 сентября 2014 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;

- разработать проект Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО);

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в проекте по введению ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовой аспект |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа по школе «О подготовке введения Федерального образовательного стандарта основного общего образования в школе» | август 2013 | Утвержденный приказ по школе | Директор школы |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО | Сентябрь 2012 | Утвержденный план-график | Директор школы, рабочая группа, Управляющий совет |
| 1.3. | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в среднем звене, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | До 01.09.2014 | Локальные акты | Директор школы Заместители директора по УВР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС |
| 1.4. | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ № 42 с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.09.2014 | ООП ООО школы | Рабочая группа, педагогический совет и Управляющий совет школы |
| 1.6. | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 20.09.2014 | Рабочие программы учителей-предметников | Заместители директора по УВР, Руководители МО, педсовет |
| 1.7. | Утверждение перечня УМК для обучающихся 5 классов на 2014-2015 учебный год в соответствии с ФГОС ООО (региональным и федеральным перечнем) | Май 2014 | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | Рук.МО,зав. библиотекой, педсовет, Управляющий совет |
| 1.8. | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ СОШ №42 | До сентября 2015 | Регистрация изменений в налоговом органе | Администрация школы, Управляющий совет |
| 1.9. | Описание модели и планирование внеурочной деятельности школы, разработка программ внеурочной деятельности в 5 классах | Январь-декабрь 2014 | Описанная модель внеурочной деятельности, утвержденные программы внеурочной деятельности | Заместители директора по УВР, Рабочая группа, педсовет |
| - Организационно-управленческий аспект |  |  |  |  |
| 2.1. | Заседания рабочих (проектных) групп. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2014 г. | 1 раз в месяц | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО | рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| 2.2. | Участие рабочей группы школы в семинарах, круглых столах и совещаниях пилотных школ в рамках подготовки к введению ФГОС ООО в городе Ярославле | Август 2013 – август 2015 | Методическая поддержка от департамента образования мэрии г.Ярославля, Городского центра развития образования | Директор школы, рабочая группа |
| 2.3. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/ несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) | Август 2013 – май 2014 г. | Аналитическая справка План мероприятий | рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| 2.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО | Май-июнь 2014 | План мероприятий | рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| 2.5. | Разработка проекта ООП ООО с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО. | Сентябрь-март 2014 | Проект ООП ООО | Заместители директора, рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| 2.6. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5-х классов на 2014 - 2015 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Март-июль 2014. | Библиотечный фонд школы для обучающихся 5 классов соответствует требованиям ФГОС ООО | Рук.МО, зав. библиотекой |
| 2.7. | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 5 классов (выпускников 4 классов) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2014 года | сентябрь 2014 | Входное тестирование начале 5 класса | Психолог, классные руководители, рук.МО |
| 2.8. | Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов (в рамках внеурочной деятельности): - краткосрочные межпредметные проекты; - естественнонаучные практикумы; - погружение и т.д. | Октябрь 2014 - август 2015 | Реализация межпредметных краткосрочных проектов | Классные руководители 5 классов Заместители директора по УВР, рук.МО |
| 2.9. | Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС ООО (в соответствие с алгоритмом мониторинга) | Август 2013 (промежуточная) Август 2014 | Локальный акт | рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО, педагогический совет |
| 2.10. | Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Сентябрь-декабрь 2014 | Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО. | Администрация школы |
| - Информационно-методический аспект |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению: - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; - Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО; - Программы формирования универсальных учебных действий; - Программы организации внеурочной деятельности школьников; - Санитарно-гигиенических требований | В течение 2013 – 2014 учебного года | Материалы педагогического совета, заседаний МО | Директор лицея, заместители директора по УВР, рук.МО |
| 3.2. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеоколлекций по темам, касающимся введения ФГОС ООО | По расписанию вебинаров | Методическая поддержка | Рабочая группа, рук.МО |
| 3.3. | Создание в школе Банка методических материалов по вопросам введения ФГОС ООО | 2013 – 2014 | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы | Директор школы, Рабочая группа, рук.МО |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2014 г. (5 класс) | Май-август 2014 | День открытых дверей для родителей будущих пятиклассников, сайт школы, публикации в СМИ | Директор школы, заместители директора, рабочая группа, Управляющий совет |
| 3.5. | Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей школы, осуществляющих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и планирующих переход на ФГОС ООО | В течение года | Материалы семинаров (публикация на электронных носителях, Интранет-сайте школы) | ГЦРО Заместители директора по УВР, педагог-психолог школы |
| 3.6. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию УУД, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с учащимися. | В течение года | Мастер-классы, открытые уроки и занятия | Рабочая группа, рук.МО |
| 3.7. | Изучение мнения родительской общественности (5 классов) по вопросам введения новых образовательных стандартов в школе | Ноябрь-декабрь 2014 | Результаты анкетирования | педагог-психолог школы, Управляющий совет |
| 3.8. | Публичный доклад директора школы | Ноябрь 2014 Ноябрь 2015 | Выступление с докладом на родительской конференции и родительских собраниях по параллелям, публикация доклада на сайте школы | Директор школы, Управляющий совет |
| 3.9 | Освещение на сайте школы и в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода ОУ на ФГОС ООО. | в течение 2014-2015 учебного года | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО. | Администрация школы |
| - Кадровый аспект |  |  |  |  |
| 4.1. | Определение учителей-предметников, классных руководителей 5 классов на 2014-2015 учебный год | Октябрь- ноябрь 2013 | Утвержденный список учителей-предметников и классных руководителей будущих 5 классов с 01.09.2014 | Директор школы |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников лицея, курсовая переподготовка учителей-предметников и классных руководителей будущих 5 классов (2014-2015 учебный год) | В течение 2014-2015 учебного года | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях учителей школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | В течение 2013 – 2014 учебного года В течение 2014 – 2015 учебного года | Методические материалы, сайт ОУ | Заместители директора по УВР, рук. МО |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций | До августа 2014 | Приказ об утверждении и введении в действие | Администрация, рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| - Материально-технический аспект |  |  |  |  |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов | Сентябрь-декабрь 2014года | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Заместитель директора по АХР |
| 5.2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | август 2014 | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО. | Администрация школы, Зав.библиотеки |
| 5.3 | Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | в течение 2014-2015 учебного года | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. | Зам. директора по УВР |
| 5.4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение 2014-2015 учебного года | Расширение возможностей доступа пользователей к информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса. | Зам. директора по УВР |
| - Финансово-экономический аспект |  |  |  |  |
| 6.1. | Планирование финансово-экономического обеспечения перехода на ФГОС в 5 классах | Декабрь-август 2013 | План и смета | Директор школы, главный бухгалтер |
| 6.2. | Включение в проект бюджета на 2014 год расходов по реализации ООП ООО | декабрь 2013 | Проект бюджета (на 2014 год). | Директор школы, главный бухгалтер |
| 6.3. | Привлечение средств из внебюджетных источников для дополнительного финансирования введения ФГОС ООО с 01.09.2014 | В течение года | Поступление средств на внебюджетный счет школы | Управляющий совет |
| 6.4. | Планирование и расходование внебюджетных средств для дополнительного финансирования введения ФГОС ООО с 01.09.2014 | В течение года | Укрепление материально-технической базы для введения ФГОС в 5 классах | Директор школы, главный бухгалтер председатель Управляющего совета |