**Промежуточный отчет за 1 полугодие 2023/2024 учебного года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата, время, место проведения | Ответственные | Выполнение |
|  | Сбор рабочей группы МИП "Информальное образование как средство формирования функциональной грамотности в рамках сетевого взаимодействия школ города" (директора, заместители директора, ответственные за реализацию проекта) | 04.10.2023  11.00  МОУ «Гимназия №3» | Кумсков В.В.  Астафьева А.С.  Ященко Л.В. | Выполнено |
|  | Открытая мастерская для педагогов гимназии №3, школ 18, 42 по теории и элементам создания квиза | 23.11.2023  14.00  МОУ «Гимназия №3» | Кумсков В.В. | Выполнено |
|  | Педагогический квиз для команд учителей школ города.  Заявки принимаются до 20 октября 2023г. через гугл-форму <https://docs.google.com/forms/d/1116L7cVjSfgic_9EDOZLWrz4eqdHfXa-SItDWn6h60A/edit> | 23.11.2023  15.00  МОУ «Гимназия №3» | Кумсков В.В. | Выполнено |
|  | Сбор рабочей группы МИП по организации Риториума для команд школьников гимназии №3, школ 18, 42 | 07.12.2023  11.00  МОУ «Гимназия №3» | Кумсков В.В. | Выполнено |
|  | Риториум для школьников гимназии №3, школ 18, 42 | 15.12.2023  14.30  МОУ «Гимназия №3» | Кумсков В.В. | Выполнено |
|  | Открытая мастерская для педагогов гимназии №3, школ 18, 42 по созданию и проведению конкурса проектов по английскому языку «Discover The Science World», конференции « Шаг в науку» и квестов | 21.01.2024  14.30  МОУ «Средняя школа №18» | Астафьева А.С. |  |
|  | Открытая мастерская для педагогов гимназии №3, школ 18, 42 по разработке и проведению декады иностранных языков «Французский Пушкин» | 20-30.03.2024  14.30  МОУ «Средняя школа №42» | Ященко Л.В. |  |
|  | Мероприятия для школьников и учителей, разработанные и организуемые МОУ «Гимназия №3», «Средняя школа №18», «Средняя школа №42» | ноябрь-апрель | Кумсков В.В.  Астафьева А.С.  Ященко Л.В. |  |
|  | Презентационная площадка МИП "Информальное образование как средство формирования функциональной грамотности в рамках сетевого взаимодействия школ города" | 10.04.2024  МОУ «Гимназия №3» | Кумсков В.В.  Астафьева А.С.  Ященко Л.В. |  |
|  | Рабочая группа МИП "Информальное образование как средство формирования функциональной грамотности в рамках сетевого взаимодействия школ города" по анализу работы МИП, обобщению инновационных материалов, подготовке аналитического отчета за 2023-2024 учебный год (директора, заместители директора, ответственные за реализацию проекта) | 10.04.2024  11.00  МОУ «Гимназия №3» | Кумсков В.В.  Астафьева А.С.  Ященко Л.В. |  |