Отчет по реализации проекта муниципально ресурсного центра

«Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» за период 2020/2021 учебного года

**«Формирование безопасной образовательной среды для участников образовательных отношений посредством взаимодействия обучающихся всех образовательных ступеней»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| Сентябрь | Совещание в рамках МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)  Создание рабочей группы, включающей в себя администрацию и преподавательский состав, социально-психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников;  Планирование проектной деятельности на 2020-2021 учебный год. | Знакомство с документами МРЦ и особенностями деятельности  Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта | Цель достигнута |  |
| Октябрь | 3.10.Установойный вебинар для участников МРЦ  20.10. участие в вебинаре для участников МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225) на базе ГЦ  Знакомство и установление контакта старшеклассников с учащимися начальной школы;  Проведение входного тестирования по ПДД для участников проекта  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  Первичные диагностические замеры: «Чувства к школе», «Оценка уровня тревожности», «Социометрия» (1 замер) | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Определить уровень знаний ПДД у обучающихся начальной школы, в рамках реализации программы ученицы 10 а класса  Снижение тревоги. Координация.  Результаты анкетирования позволяют определить уровень знаний, изучить межличностные взаимоотношения и эмоциональное состояние. | Цель достигнута |  |
| Ноябрь | **17 ноября**  МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  Мероприятие для параллели 1х классов «Посвящение в первоклассники». Экскурсия по станциям и театрализованное представление  Участие программы «Только зеленый! Только безопасный!» во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»  Проведение интерактивной программы «Маршруты безопасности» учениками 10А класса для учащихся начальной школы | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Снижение тревоги. Координация.  Создание условий для самореализации учеников; Взаимодействия старшей и младшей школы.  Получение новых знаний, способствующей формированию навыков безопасного поведения на дороге знаний. Освоение нового опыта. Возможность профессиональной пробы. | Цель достигнута |  |
| Декабрь | **В течение месяца  (дистанционно)**  МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  Проведение интерактивного урока для учащихся начальной школы «Пешеход на дороге»  Сопровождение и проведение старшеклассниками уроков для учащихся 1-4 классов «Безопасные дороги»  Участие программы «Только зеленый! Только безопасный!» во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»  Новогоднее мероприятие для учащихся начальной школы. Массовка у елки и новогодний спектакль. | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Снижение тревоги. Координация.  Получение новых знаний, способствующей формированию навыков безопасного поведения на дороге знаний. Освоение нового опыта. Возможность профессиональной пробы.  В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  Создание условий для самореализации учеников; Взаимодействия старшей и младшей школы. | Цель достигнута  Призер в номинации «Помощь детям» |  |
| Январь | **19.01.2021** совещание МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)  Работа группе, включающей в себя администрацию и преподавательский состав, социально-психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников;  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  **Создание и подготовка к реализации программы ученицей 10 класса Хоревой Ирины «Развитие профессиональных компетенций у детей и подростков»**  **Реализация программы «Только зеленый – только безопасный»** | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Снижение тревоги. Координация.  Создание условий для самореализации учеников;  Создание условий для самореализации учеников; Взаимодействия старшей и младшей школы. | Цель достигнута |  |
| февраль | **16.02.2021** совещание МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)  Работа в группе, включающей в себя администрацию и преподавательский состав, социально-психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников;  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  **Реализация программы ученицей «Только зеленый – только безопасный»**  **Выступление выпускников классных руководителей начальной школы перед 1-ми классами (5а-1а; 5б-1б;5в-1в)**  **Защита проектной работы учащимися 7, 8, 9 классов** | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Снижение тревоги. Координация.  Создание условий для самореализации учеников; Взаимодействия старшей и младшей школы. | Цель достигнута |  |
| март | **23.03.2021 совещание** МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)  Работа в группе, включающей в себя администрацию и преподавательский состав, социально-психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников;  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  **Реализация программы «Только зеленый-только безопасный»**  **Выступление выпускников классных руководителей начальной школы перед 1-ми классами (5а-1а; 5б-1б;5в-1в)**  Мероприятие для учащихся первых классов «Прощание с букварем», организованное школьной театральной студией (8-11 классы)  Повторные диагностические замеры: «Чувства к школе», «Оценка уровня тревожности», «Социометрия»(2 замер)  **Защита проектной работы учащимися 5, 6, 7, 8, 9,10 классов** | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Снижение тревоги. Координация.  Создание условий для самореализации учеников; Взаимодействия обучающихся различных образовательных ступеней  Выявление динамики  Создание условий для самореализации учеников; | Цель достигнута |  |
| апрель | **13 апреля   2021 года в 10. 00   (дистанционно)**  МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)  Работа в группе, включающей в себя администрацию и преподавательский состав, социально-психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников;  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  Повторные диагностические замеры: «Чувства к школе», «Оценка уровня тревожности», «Социометрия»(2 замер)  **Реализация программы «Только зеленый-только безопасный»**  Литературно-музыкальная композиция учеников 6 классов для параллели 4 классов «Маленький сон»  **3-14 апреля Защита проектной работы учащимися 10 классов**  **28,29 апреля Школьная научная конференция «маленькие открытия большой науки»** | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Выявление динамики  Создание условий для самореализации учеников; Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить.  Создание условий для самореализации учеников; | Цель достигнута |  |
| май | **11 мая   2021 года в 10. 00   (дистанционно)**  МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225) **Ведущие:**М.Ф. Луканина (директор МУ ГЦ ППМС)  Работа в группе, включающей в себя администрацию и преподавательский состав, социально-психологическую службу школы, заинтересованных старшеклассников;  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  Литературно-музыкальная композиция 6В класса для параллели 5 классов «Письма с фронта»  Выступление первоклассников на последнем звонке 9 и 11 классов  Составление итогового отчета по реализации проекта муниципально ресурсного центра | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Снижение тревоги. Координация.  Создание условий для самореализации учеников;  Взаимодействия обучающихся различных образовательных ступеней  Обобщение полученного опыта | Цель достигнута |  |

Отчет составила педагог-психолог Ситник М.Н.